## Planilha1
MODALIDADE / Nº LICITAÇÃO | IDENTIFICAÇÃO DA OBRA, SERVIÇO OU AQUISIÇÃO | CONVÊNIO |  |  |  | CONTRATADO |  | CONTRATO |  |  |  |  | ADITIVO |  | REAJU. | EXECUÇÃO |  |  |  | VALOR PAGO ACUMULADO NA OBRA OU SERVIÇO | SITUAÇÃO
|  | Nº/Ano | CONCEDENTE | REPASSE (R$) | CONTRAPARTIDA (R$) | CNPJ/CPF | RAZÃO SOCIAL | Nº/Ano | DATA INÍCIO | PRAZO | VALOR CONTRATADO (R$) | DATA CONCLUSÃO / PARALIZAÇÃO | PRAZO ADITADO | VALOR ADITADO ACUMULADO | (R$) | NATUREZA DA DESPESA | VALOR MEDIDO ACUMULADO (R$) | VALOR PAGO ACUMULADO NO PERÍODO (R$) | VALOR PAGO ACUMULADO NO EXERCÍCIO (R$)
TOMADA DE PREÇO - 003/2021 | ADULTORA NOVA TERRA | - | - | - | - | 05.464.089/0001-60 | CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS GEOLANDA ME | 023/2021 | 2022-01-11 | 30 DIAS | 401781.31 | - | 390 DIAS | - | - | 18.000 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA 1545120061.016 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECUP. DE PRAÇAS, JARDINS E OBRAS DIVERSAS 357-44905100 - OBRAS E INSTALAÇÕES | 288.26,51 | 288.26,52 | 288.26,53 | 288.26,54 | EM ANDAMENTO
TOMADA DE PREÇO - 004/2021 | REFORMA DE EDIFICAÇÕES RUA ITAIBA | - | - | - | - | 07.560.062/0001-05 | CONSTRUÇÕES JD LTDA | 025/2021 | 2022-02-21 | 120 DIAS | 204382.07 | 2022-09-21 | 90 DIAS | 79890.72 | - | 18.000 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA 1545120021.025 - MUNTENÇÃO REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS PUBLICOS 264-44905100 - OBRAS E INSTALAÇÕES | 284362.79 | 284362.79 | 284362.79 | 284362.79 | CONCLUÍDA
DISPENSA | CONSTRUÇÃO DE 54 GAVETAS NO CEMITÉRIO MUNICIPAL DE JATOBÁ | - | - | - | - | 33.614.003/0001-74 | ATLAS ALUGUEL DE MÁQUINAS EIRELI | 005/2022 | 2022-02-14 | 90 DIAS | 88327.94 | 2022-05-14 | - | 11106.23 | - | 18.000 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA 1545220061.013 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE CEMITÉRIOS 286-44905100 - OBRAS E INSTALAÇÕES | 99434.17 | 99434.17 | 99434.17 | 99434.17 | CONCLUÍDA
TOMADA DE PREÇO - 001/2022 | PAVIMENTAÇÃO DA RUA TIMBAÚBA | - | - | - | - | 01.727.985/0001-14 | COFEL - CONSTRUTORA FAMILIA EMPREENDIMENTO | 032/2022 | 2022-05-12 | 120 DIAS | 382782.79 | 2022-02-12 | 180 DIAS | 34082.05 | - | 18.000 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA 1545120061.019 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECUP. CALÇAMENTO E PAVIM. COM PARAL. DE VIAS DO MUNICÍPIO 263-44905100 - OBRAS E INSTALAÇÕES | 416864.84 | 416864.84 | 416864.84 | 416864.84 | CONCLUÍDA
TOMADA DE PREÇO - 008/2022 | PINTURA E REFORMA DAS ESCOLAS | - | - | - | - | 08.873.963/0001-01 | CONSTRUTORA A.R. | 017/2022 | 2022-02-07 | 60 DIAS | 94129.41 | 2022-04-07 | - | 3718.04 | - | 18.000 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA 15451200021.025 - MUNTENÇÃO REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS PUBLICOS 264-44905100 - OBRAS E INSTALAÇÕES | 97847.45 | 97847.45 | 97847.45 | 97847.45 | CONCLUÍDA
TOMADA DE PREÇO - 002/2022 | CONCLUSÃO DA ESCOLA DA RUA TRIUNFO | - | - | - | - | 11.812.803/0001-67 | LSP - CONSTRUÇÃO LTDA | 044/2022 | 2022-06-28 | 150 DIAS | 526685.27 | 2022-02-28 | 120 DIAS | 103971.84 | - | 18.000 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA 5451200021.025 - MUNTENÇÃO REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS PUBLICOS 264-44905100 - OBRAS E INSTALAÇÕES | 630657.11 | 630657.11 | 630657.11 | 630657.11 | CONCLUÍDA
TOMADA DE PREÇO - 003/2022 | PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA DA AVENIDA CARUARU | 022/2022 | SEDUH - SECRETÁRIA DE DESENVOLVIMENTO HURBANO E HABITAÇÃO | 1000000 | 403229.7 | 08.873.963/0001-01 | CONSTRUTORA A.R. LTDA - ME | 045/2022 | 2022-07-01 | 90 DIAS | 1381725.59 | - | 255 DIAS | - | - | SEDUH - 15.451.1029.4340.000 4.4.40 0101000000 PREFEITURA MUNICIPAL DE JATOBÁ - 101020-4 | 691287.64 | 691287.64 | 691287.64 | 691287.64 | EM ANDAMENTO
TOMADA DE PREÇO | ANÁLISE DE SONO TRECHO ENTRE BR110 E DISTRITO VOLTA DO MOXOTÓ | - | - | - | - | 43.715.868/0001-80 | HEAVEN CONSTRUTORA LTDA | 047/2022 | 2022-08-18 | 30 DIAS | 86500 | 2022-09-18 | - | - | - | 18.000 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA 283-33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 264-44905100 - OBRAS E INSTALAÇÕES | 86500 | 86500 | 86500 | 86500 | CONCLUÍDA
TOMADA DE PREÇO - 004/2022 | RECUPERAÇÃO ASFALTICA DA AVENIDA OLINDA | - | - | - | - | 08.873.963/0001-01 | CONSTRUTORA A.R. LTDA - ME | 054/2022 | 2022-09-02 | 90 DIAS | 363970.21 | 2022-12-02 | - | - | - | 18.000 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA 1545120061.017 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECUP. PAVIM. ASFALTICA DE VIAS DO MINICÍPIO 264-44905100 - OBRAS E INSTALAÇÕES | 363970.21 | 363970.21 | 363970.21 | 363970.21 | CONCLUÍDA
TOMADA DE PREÇO - 006/2022 | CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS NA RUA TRIUNFO E SITIO CAMARATU | - | - | - | - | 11.812.803/0001-67 | LSP - CONSTRUÇÃO LTDA | 078/2022 | 2023-01-26 | 90 DIAS | 385401.33 | - | 90 DIAS | - | - | 18.000 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA 1545120061016 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECUP. DE PRAÇAS, JARDINS E OBRAS DIVERSAS 263-44905100 - OBRAS E INSTALAÇÕES | 385401.33 | 385401.33 | 385401.33 | 385401.33 | EM ANDAMENTO
TOMADA DE PREÇO - 001/2023 | EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO DE RUAS NO DISTRITO DE VOLTA DO MOXOTÓ | - | - | - | - | 07.560.062/0001-05 | CONSTRUTORA JD LTDA | 006/2023 | 2023-03-21 | 90 DIAS | 785228.18 | - | 60 DIAS | - | - | 18.000 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA 1545120061019 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECUP. CALÇAMENTO E PAVIM. COM PARAL. DE VIAS DO MUNICÍPIO 263-44905100 - OBRAS E INSTALAÇÕES | 785228.18 | 785228.18 | 785228.18 | 785228.18 | EM ANDAMENTO
TOMADA DE PREÇO - 003/2023 | CONSTRUÇÃO DE GAVETAS EM CONCRETO ARMADO E LAJE NO CEMITÉRIO MINUCIPAL DE JATOBÁ, UMBURANAS E VOLTA DO MOXOTÓ | - | - | - | - | 07.560.062/001-05 | CONSTRUTORA JD LTDA | 011/2023 | 2023-04-19 | 120 DIAS | 193865.46 | - | - | - | - | 18.000 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA 1545220061013 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECUP. DE CEMITÉRIOS 263-44905100 - OBRAS E INSTALAÇÕES | 193865.46 | 193865.46 | 193865.46 | 193865.46 | EM ANDAMENTO
TOMADA DE PREÇO - 002/2023 | EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELO DAS RUAS ESCADA E ALIANÇA | - | - | - | - | 07.560.062/001-06 | CONSTRUTORA JD LTDA | 007/2023 | 2023-05-22 | 60 DIAS | 524001.45 | - | - | - | - | 18.000 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA 1545120061019 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECUP. CALÇAMENTO E PAVIM. COM PARAL. DE VIAS DO MUNICÍPIO 263-44905100 - OBRAS E INSTALAÇÕES | 524001.45 | 524001.45 | 524001.45 | 524001.45 | EM ANDAMENTO