## MAPA_DE_OBRAS
MAPA DE OBRAS 2024
MODALIDADE / / Nº LICITAÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DA OBRA, SERVIÇO OU AQUISIÇÃO	CONVÊNIO				CONTRATADO		CONTRATO					ADITIVO		REAJU.	EXECUÇÃO				VALOR PAGO / ACUMULADO NA / OBRA OU SERVIÇO	SITUAÇÃO
		Nº/Ano	CONCEDENTE	REPASSE (R$)	CONTRAPARTIDA (R$)	CNPJ/CPF	RAZÃO / SOCIAL	Nº/Ano	DATA / INÍCIO	PRAZO	VALOR / CONTRATADO / (R$)	DATA / CONCLUSÃO / / PARALIZAÇÃO	PRAZO ADITADO	VALOR / ADITADO / ACUMULADO	(R$)	NATUREZA DA DESPESA	VALOR MEDIDO ACUMULADO (R$)	VALOR PAGO / ACUMULADO NO / PERÍODO (R$)	VALOR PAGO / ACUMULADO / NO EXERCÍCIO (R$)

TOMADA DE PREÇO - 003/2021	ADULTORA NOVA / TERRA	-	-	-	-	05.464.089/0001-60	CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS GEOLANDA ME	023/2021	11/01/2022	30 DIAS	401.781,31	-	390 DIAS	24.869,45	-	18.000 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA / 1545120061.016 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECUP. DE PRAÇAS, JARDINS E OBRAS DIVERSAS / 357-44905100 - OBRAS E INSTALAÇÕES	288.26,51	288.26,52	288.26,53	288.26,54	CONCLUÍDA
TOMADA DE PREÇO - 004/2021	REFORMA DE EDIFICAÇÕES RUA ITAIBA	-	-	-	-	07.560.062/0001-05	CONSTRUÇÕES JD LTDA	025/2021	21/02/2022	120 DIAS	204.382,07	21/09/2022	90 DIAS	79.890,72	-	18.000 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA / 1545120021.025 - MUNTENÇÃO REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS PUBLICOS 264-44905100 - OBRAS E INSTALAÇÕES	284.362,79	284.362,79	284.362,79	284.362,79	CONCLUÍDA
DISPENSA	CONSTRUÇÃO DE 54 GAVETAS NO CEMITÉRIO MUNICIPAL DE JATOBÁ	-	-	-	-	33.614.003/0001-74	ATLAS ALUGUEL DE MÁQUINAS EIRELI	005/2022	14/02/2022	90 DIAS	88.327,94	14/05/2022	-	11.106,23	-	18.000 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA / 1545220061.013 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE CEMITÉRIOS 286-44905100 - OBRAS E INSTALAÇÕES	99.434,17	99.434,17	99.434,17	99.434,17	CONCLUÍDA
TOMADA DE PREÇO - 001/2022	PAVIMENTAÇÃO DA RUA TIMBAÚBA	-	-	-	-	01.727.985/0001-14	COFEL - CONSTRUTORA FAMILIA EMPREENDIMENTO	032/2022	12/05/2022	120 DIAS	382.782,79	12/02/2022	180 DIAS	34.082,05	-	18.000 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA / 1545120061.019 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECUP. CALÇAMENTO E PAVIM. COM PARAL. DE VIAS DO MUNICÍPIO 263-44905100 - OBRAS E INSTALAÇÕES	416.864,84	416.864,84	416.864,84	416.864,84	CONCLUÍDA
TOMADA DE PREÇO - 008/2022	PINTURA E REFORMA DAS ESCOLAS	-	-	-	-	08.873.963/0001-01	CONSTRUTORA A.R.	017/2022	07/02/2022	60 DIAS	94.129,41	07/04/2022	-	3.718,04	-	18.000 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA / 15451200021.025 - MUNTENÇÃO REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS PUBLICOS 264-44905100 - OBRAS E INSTALAÇÕES	97.847,45	97.847,45	97.847,45	97.847,45	CONCLUÍDA
TOMADA DE PREÇO - 002/2022	CONCLUSÃO DA ESCOLA DA RUA TRIUNFO	-	-	-	-	11.812.803/0001-67	LSP - CONSTRUÇÃO LTDA	044/2022	28/06/2022	150 DIAS	526.685,27	28/02/2022	120 DIAS	103.971,84	-	18.000 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA / 5451200021.025 - MUNTENÇÃO REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS PUBLICOS 264-44905100 - OBRAS E INSTALAÇÕES	630.657,11	630.657,11	630.657,11	630.657,11	CONCLUÍDA
TOMADA DE PREÇO - 003/2022	PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA DA AVENIDA CARUARU	022/2022	SEDUH - SECRETÁRIA DE DESENVOLVIMENTO HURBANO E HABITAÇÃO	1.000.000,00	403.229,70	08.873.963/0001-01	CONSTRUTORA A.R. LTDA - ME	045/2022	01/07/2022	90 DIAS	1.381.725,59	-	255 DIAS	-	-	SEDUH - 15.451.1029.4340.000 / 4.4.40 / 0101000000 / PREFEITURA MUNICIPAL DE JATOBÁ - 101020-4	691.287,64	691.287,64	691.287,64	691.287,64	EM / ANDAMENTO
TOMADA DE PREÇO	ANÁLISE DE SONO TRECHO ENTRE BR110 E DISTRITO VOLTA DO MOXOTÓ	-	-	-	-	43.715.868/0001-80	HEAVEN CONSTRUTORA LTDA	047/2022	18/08/2022	30 DIAS	86.500,00	18/09/2022	-	-	-	18.000 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA / 283-33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA / 264-44905100 - OBRAS E INSTALAÇÕES	86.500,00	86.500,00	86.500,00	86.500,00	CONCLUÍDA
TOMADA DE PREÇO - 004/2022	RECUPERAÇÃO ASFALTICA DA AVENIDA OLINDA	-	-	-	-	08.873.963/0001-01	CONSTRUTORA A.R. LTDA - ME	054/2022	02/09/2022	90 DIAS	363.970,21	02/12/2022	-	-	-	18.000 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA / 1545120061.017 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECUP. PAVIM. ASFALTICA DE VIAS DO MINICÍPIO / 264-44905100 - OBRAS E INSTALAÇÕES	363.970,21	363.970,21	363.970,21	363.970,21	CONCLUÍDA
TOMADA DE PREÇO - 006/2022	CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS NA RUA TRIUNFO E SITIO CAMARATU	-	-	-	-	11.812.803/0001-67	LSP - CONSTRUÇÃO LTDA	078/2022	26/01/2023	90 DIAS	385.401,33	-	90 DIAS	-	-	18.000 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA / 1545120061016 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECUP. DE PRAÇAS, JARDINS E OBRAS DIVERSAS / 263-44905100 - OBRAS E INSTALAÇÕES	385.401,33	385.401,33	385.401,33	385.401,33	CONCLUÍDA
TOMADA DE PREÇO - 001/2023	EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO DE RUAS NO DISTRITO DE VOLTA DO MOXOTÓ	-	-	-	-	07.560.062/0001-05	CONSTRUTORA JD LTDA	006/2023	21/03/2023	90 DIAS	785.228,18	-	60 DIAS	-	-	18.000 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA / 1545120061019 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECUP. CALÇAMENTO E PAVIM. COM PARAL. DE VIAS DO MUNICÍPIO 263-44905100 - OBRAS E INSTALAÇÕES	785.228,18	785.228,18	785.228,18	785.228,18	CONCLUÍDA
TOMADA DE PREÇO - 003/2023	CONSTRUÇÃO DE GAVETAS EM CONCRETO ARMADO E LAJE NO CEMITÉRIO MINUCIPAL DE JATOBÁ, UMBURANAS E VOLTA DO MOXOTÓ	-	-	-	-	07.560.062/001-05	CONSTRUTORA JD LTDA	011/2023	19/04/2023	120 DIAS	193.865,46	-	-	-	-	18.000 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA / 1545220061013 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECUP. DE CEMITÉRIOS 263-44905100 - OBRAS E INSTALAÇÕES	193.865,46	193.865,46	193.865,46	193.865,46	CONCLUÍDA
TOMADA DE PREÇO - 002/2023	EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELO DAS RUAS ESCADA E ALIANÇA	-	-	-	-	07.560.062/001-06	CONSTRUTORA JD LTDA	007/2023	22/05/2023	60 DIAS	524.001,45	-	-	-	-	18.000 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA / 1545120061019 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECUP. CALÇAMENTO E PAVIM. COM PARAL. DE VIAS DO MUNICÍPIO 263-44905100 - OBRAS E INSTALAÇÕES	524.001,45	524.001,45	524.001,45	524.001,45	CONCLUÍDA
PREGÃO ELETRÔNICO - 001/2023	RECUPARAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS					38.314.892/0001-78	BATISTA ENGENHARIA LTDA -EPP	001/2023	06/02/2023	365 DIAS	972.011,88	-				PINTURAS DOS PRÉDIOS, TROCA E SUBSTITUIÇÃO DOS PISOS DOS PRÉDIOS LIGAODS A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, TROCA DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, SUBISTITUIÇÃO DE PIAS E VASOS, AOLICAÇÃO DE PISO EXTERNO, SUBSTITUIÇÃO DE TELHAS, ETC.	972.011,88	972.011,88	972.011,88	972.011,88	CONCLUÍDA
TOMADA DE PREÇO - 004/2023	CONSTRUÇÃO DA COBERTURA DA FEIRA					48.477.037/0001-31	BRENO NUNES MONTEIRO CONSTRUTORA-ME	033/2023	16/09/2023	180 DIAS	2.193.626,06					CONSTRUÇÃO DE COBERTURA EM ESTRUTURA METÁLICA COM TELHA TERMOACÚSTICA, NO PÁTIO DA FEIRA LIVRE MUNICIPAL. INCLUINDO REFORMA DO PAVIMENTO DO PÁTIO E IMPLANTAÇÃO DE PISO INTERTRAVADO NAS VIAS LATERAIS AO PÁTIO.					EM / ANDAMENTO
DISPENSA - 012/2023	CONSTRUÇÃO DE FOSSA E INSTALAÇÃO DE FILTRO					07.560.062/0001-05	CONSTRUTORA JD LTDA-ME	34/2023	19/10/2023	30 DIAS	30.898,98					PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE FOSSA E INSTALAÇÃO DE FILTROS PARA ESGOTAMENTODO AÇOUGUE PÚBLICO NO MUNICÍPIO DE JATOBÁ-PE					EM / ANDAMENTO
TOMADA DE PREÇO - 02/2023	PAVIMENTAÇÃO EM CBUQ AV. PETROLINA					00.338.885/0001-33	NOVATEC - CONSTRUÇÕES E EMPREEDIMENTOS	jul/23	29/12/2023	90 DIAS	973.998,80					EM / ANDAMENTO